แผนปฏิบัติงานการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ครั้งที่ ๗ “ทุ่งใหญ่เกมส์”

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

| วัน เดือน ปี | รายการ | สนานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ | ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1 | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |
| วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ | กำหนดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน | กองพัฒนานักศึกษา |
| วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ | ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |
| วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ | ประกาศชนิดกีฬา | กองพัฒนานักศึกษา |
| วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ | กำหนดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |
| วันอาคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ | ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2 | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |
| วันจันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ | วันแรกของการแจ้งความจำนงชนิดกีฬา | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |
| วันจันทร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ | วันสุดท้ายของการแจ้งความจำนงชนิดกีฬา | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |
| วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ | วันแรกของการส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |
| วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ | วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |
| วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ | ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 3 และติดตามสนามแข่งขัน ครั้งที่ 1 | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |
| วันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ | ประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |
| วันจันทร์ ที่ ๓๐กรกฎาคม ๒๕๕๕ | ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 4 และติดตามสนามแข่งขัน ครั้งที่ 2 | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |
| วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ | ประชุมผู้จัดการทีม | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |
| วันจันทร์ที ๒๐ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ | จัดการแข่งขัน | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |
| วันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ | สรุปผล และรายงานผลการแข่งขัน | คณะเกษตรศาสตร์ ทุ่งใหญ่ |

- หมายเหตุ : 	๑.  แผนปฏิบัติงานนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒.  เพื่อป้องกันความผิดพลาด  โปรดตรวจสอบข้อมูลและแนวปฏิบัติต่างๆ โดยละเอียด

๓.  ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

โทรศัพท์ ๐๗ ๕๓๔๘ ๕๘๗ หรือ

- นายสัมพันธ์ หรหมหอม 	โทรศัพท์ ๐๘ ๓๖๕๔ ๑๒๖๙

- นางศรีสุดา  ทองไชย		โทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๔๘ ๑๐๙๒

- นางสาวเรณุกา  จิตติศักดิ์	โทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๔๗ ๕๐๗๓

- นายสมภพ ประดิษฐสาร	โทรศัพท์ ๐๘ ๑๑๔๘ ๓๖๓๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕